| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации города Белгорода (должность) ___________ А.А.Мухартов (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2014г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при департаменте (комитете)) Начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода (должность) ___________ С.В.Андреев (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2014г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений

в муниципальном ДОУ»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Заместитель начальника управления образования – начальник отдела дошкольного образования (должность) ___________ / Т.Г.Березка (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ | Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организационный этап | 120 | 01.07.2014 | 31.10.2014 | Березка Т.Г. |
| I.1 | Разработка и утверждение плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта | 31 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | Чепурина О.В. |
| I.2 | Анализ имеющейся нормативной документации по вопросам реализации проекта | 40 | 21.07.2014 | 29.08.2014 | Филиппенко С.К. |
| 1.3 | Разработка и утверждение локальных актов | 60 | 01.09.2014 | 31.10.2014 | Филиппенко С.К. |
| II. | Строительство и оснащение спортивных площадок с ударопоглощающим покрытием в МДОУ №№ 12,14, 51, 58, 64, 88 | 450 | 01.08.2014 | 30.11.2015 | Восканов С.Л. Березка Т.Г. |
| II.1 | Подготовка проектно-сметной документации к проведению строительных работ по оборудованию спортивных площадок | 60 | 01.08.2014 | 30.09.2014 | Восканов С.Л. |
| II.2 | Разработка и утверждение календарного плана-графика проведения строительных работ | 31 | 01.10.2014 | 01.11.2014 | Восканов С.Л. |
| II.3 | Подготовка перечня необходимого к закупке игрового оборудования для оснащения спортивных площадок | 30 | 01.11.2014 | 01.12.2014 | Хомченко Э.А. |
| II.4 | Приобретение игрового и спортивного оборудования | 210 | 01.12.2014 | 01.06.2015 | Шумакова Л.Е. Хомченко Э.А. |
| II.5 | Установка игрового и спортивного оборудования | 210 | 01.04.2015 | 30.10.2015 | Хомченко Э.А. |
| III. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 250 | 01.07.2014. 01.04.2015 | 10.11.2014 30.08.2015 | Березка Т.Г. |
| III.1 | Традиционные конкурсы («Юный гроссмейстер», «Аэробика – королева спорта», Городские соревнования по мини-баскетболу среди дошкольников, Городские гонки на самокатах и велосипедах) | 120 | 01.04.2015 | 30.08.2015 | Березка Т.Г. |
| III.1.1 | Подготовка приказов управления образования администрации города Белгорода о проведении конкурсов | 120 | 01.04.2015 | 01.07.2015 | Кузнецова И.В. |
| III.1.2 | Проведение этапов конкурсов в соответствии с приказами управления образования | 120 | 15.04.2015. | 15.08.2015 | Березка Т.Г. |
| III.1.3 | Подведение итогов конкурсов | 120 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | Кузнецова И.В. |
| III.2 | Спортивные праздники микрорайонов, посвященных Дню защиты детей | 55 | 01.05.2015 | 25.06.2015 | Кузнецова И.В. |
| III.2.1 | Разработка плана подготовки и проведения в МДОУ – участниках проекта спортивных праздников | 20 | 01.05.2015. | 20.05.2015 | Кузнецова И.В. |
| III.2.2 | Подведение итогов мероприятий | 23 | 02.06.2015. | 25. 06.2015 | Кузнецова И.В. |
| III.3 | Организация работы по здоровьесбережению на базе МДОУ №№ 7, 8, 12, 14, 18, 28, 51, 57, 58, 64, 69, 70, 74, 88 | 130 | 01.07.2014. | 10.11.2014 | Березка Т.Г. |
| III.3.1 | Разработка и утверждение плана-графика проведения в МДОУ акций и спартакиад | 80 | 01.07.2014 | 20.09.2014 | Кузнецова И.В. |
| III.3.2 | Разработка плана работы спортивных клубов для родителей | 40 | 10.09.2014 | 20.10.2014 | Москалева Н.А. |
| III.3.3 | Разработка плана деятельности оздоровительных секций для сотрудников МДОУ | 30 | 10.10.2014 | 10.11.2014 | Филиппенко С.К. |
| IV | Методическое сопровождение | 61 | 01.10.2014 01.03. 2015 | 31.10.2014 30.03.2015 | Дубинина В.В. |
| IV.1 | Разработка и утверждение плана-графика проведения мероприятий педагогической направленности по вопросам здоровьесбережения участников образовательных отношений МДОУ | 31 | 01.10.2014 | 31.10.2014 | Дубинина В.В. |
| IV.2 | Утверждение графика проведения тематических Дней открытых дверей в МДОУ | 30 | 01.03.2015 | 30.03.2015 | Чепурина О.В. |
| V. | Проведение мониторингов | 150 | 01.10.2014 | 30.12.2015 | Москалева Н.А. |
| V.1 | Анкетирование участников образовательных отношений по вопросам здоровьесбережения | 30 | 01.10.2014 | 30.10.2014 | Кузнецова И.В. |
| V.2 | Охват детей дополнительными физкультурно-оздоровительными услугами в условиях МДОУ и в рамках сетевого взаимодействия с соц. институтами города | 30 | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Кузнецова И.В. |
| V.3 | Сравнительный анализ заболеваемости детей и сотрудников в МДОУ- | 60 | 10.01.2015 05.04.2015 05.07.2015 05.10.2015 | 25.01.2015 20.04.2015 20.07.2015 20.10.2015 | Москалева Н.А. |
| V.4 | Мониторинг активности участия родителей воспитанников в проведении совместных физ.-оздоровит. мероприятий | 15 | 15.02.2015 | 01.03.2015 | Чепурина О.В. |
| V.5 | Мониторинг эффективности использования в МДОУ физ.-оздоровительной среды и оборудования | 15 | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Чепурина О.В. |
| VI | Взаимодействие с социальными институтами по вопросу здоровьесбережения участников образовательного процесса | 45 | 15.09.2014 | 30.10.2014 | Березка Т.Г. |
| VI.1 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами по взаимодействию по вопросам ЗОЖ | 30 | 15.09.2014 | 15.10.2014 | Чепурина О.В. |
| VI.2 | Разработка планов по взаимодействию | 25 | 05. 10.2014 | 30.10.2014 | Чепурина О.В. |
| VII | Систематизация материалов | 150 | 01.08.2015 | 30.12.2015 | Березка Т.Г. |
| 7.1 | Формирование модели эффективного взаимодействия участников образовательных отношений МДОУ по здоровьесбережению | 150 | 01.08.2015 | 30.12.2015 | Дубинина В.В. |
| 7.2 | Выпуск электронного сборника методических рекомендаций по реализации модели | 120 | 10.08.2015 | 10.12.2015 | Дубинина В.В. |
| 7.3 | Презентация материалов электронного сборника на мероприятиях педагогической направленности | 90 | 01.09.2015 | 30.12.2015 | Дубинина В.В. |
| VIII | Информационная поддержка | 60 | 01.09.2014 | 30.10.2014 | Березка Т.Г. |
| VIII.1 | Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещениюпубликаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ по здоровьесбережению | 60 | 01.09.2014 | 30.10.2014 | Березка Т.Г. |
| VIII.2 | Разработка плана-графика размещения тематической информации на Интернет-сайтах МДОУ и всероссийских порталах педагогических сообществ. | 60 | 01.09.2014 | 30.10.2014 | Чепурина О.В. Кузнецова И.В. |
| И т о г о: | 660 | 03.03.2014 | 30.12.2015 |  |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муници-пальный бюджет | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | Прочие |
| I | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Разработка и утверждение плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Анализ имеющейся нормативной документации по вопросам реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и утверждение локальных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Строительство и оснащение спортивных площадок с ударопоглощающим покрытием в МДОУ №№ 12,14, 51, 58, 64, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Подготовка проектно-сметной документации к проведению строительных работ по оборудованию спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Разработка и утверждение календарного плана-графика проведения строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Подготовка перечня необходимого к закупке игрового оборудования для оснащения спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Приобретение игрового и спортивного оборудования | 339 |  |  | 236 |  |  |  | 103 |
| II.5 | Установка игрового и спортивного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Традиционные конкурсы («Юный гроссмейстер», «Аэробика – королева спорта», Городские соревнования по мини-баскетболу среди дошкольников, Городские гонки на самокатах и велосипедах) | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| III.1.1 | Подготовка приказов управления образования администрации города Белгорода о проведении конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.2 | Проведение этапов конкурсов в соответствии с приказами управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.3 | Подведение итогов конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Спортивные праздники микрорайонов, посвященных Дню защиты детей | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| III.2.1 | Разработка плана подготовки и проведения в МДОУ – участниках проекта спортивных праздников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2.2 | Подведение итогов мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Организация работы по здоровьесбережению на базе МДОУ №№ 7, 8, 12, 14, 18, 28, 51, 57, 58, 64, 69, 70, 74, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1 | Разработка и утверждение плана-графика проведения в МДОУ акций и спартакиад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3.2 | Разработка плана работы спортивных клубов для родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3.3 | Разработка плана деятельности оздоровительных секций для сотрудников МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Разработка и утверждение плана-графика проведения мероприятий педагогической направленности по вопросам здоровьесбережения участников образовательных отношений МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2 | Утверждение графика проведения тематических Дней открытых дверей в МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Проведение мониторингов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | Анкетирование участников образовательных отношений по вопросам здоровьесбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.2 | Охват детей дополнительными физкультурно-оздоровительными услугами в условиях МДОУ и в рамках сетевого взаимодействия с соц. институтами города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.3 | Сравнительный анализ заболеваемости детей и сотрудников в МДОУ- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.4 | Мониторинг активности участия родителей воспитанников в проведении совместных физ.-оздоровит. мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.5 | Мониторинг эффективности использования в МДОУ физ.-оздоровительной среды и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Взаимодействие с социальными институтами по вопросу здоровьесбережения участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами по взаимодействию по вопросам ЗОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.2 | Разработка планов по взаимодействию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Систематизация материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование модели эффективного взаимодействия участников образовательных отношений МДОУ по здоровьесбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Выпуск электронного сборника методических рекомендаций по реализации модели | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7.3 | Презентация материалов электронного сборника на мероприятиях педагогической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Информационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.1 | Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещениюпубликаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ по здоровьесбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.2 | Разработка плана-графика размещения тематической информации на Интернет-сайтах МДОУ и всероссийских порталах пед. сообществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 376 |  |  | 236 |  |  |  | 140 |

## 3. Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организационный этап |  |  |  |  |
| I.1 | Разработка и утверждение плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта | 20.08.2014 | Копия плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта | Чепурина О.В. |  |
| I.2 | Анализ имеющейся нормативной документации по вопросам реализации проекта | 15.09.2014 | Копия данных по результатам анализа | Чепурина О.В. |  |
| 1.3 | Разработка и утверждение локальных актов | 15.11.2014 | Копии локальных актов МДОУ | Чепурина О.В. |  |
| II. | Строительство и оснащение спортивных площадок с ударопоглощающим покрытием в МДОУ №№ 12,14, 51, 58, 64, 88 |  |  |  |  |
| II.1 | Подготовка проектно-сметной документации к проведению строительных работ по оборудованию спортивных площадок | 10.10.2014 | Копии проектно-сметной документации к проведению строительных работ по оборудованию спортивных площадок | Восканов С.Л. |  |
| II.2 | Разработка и утверждение календарного плана-графика проведения строительных работ | 15.11.2014 | Копия календарного плана-графика проведения строительных работ | Восканов С.Л. |  |
| II.3 | Подготовка перечня необходимого к закупке оборудования для оснащения спортивных площадок | 10.12.2014 | Копии перечней необходимого оборудования | Хомченко Э.А. |  |
| II.4 | Приобретение игрового и спортивного оборудования | 10.07.2015 | Акты о приобретении | Хомченко Э.А. |  |
| II.5 | Установка игрового и спортивного оборудования | 15.11.2015 | Копии актов испытаний спортивного инвентаря и оборудования | Москалева Н.А. |  |
| III. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |
| III.1 | Традиционные конкурсы («Юный гроссмейстер», «Аэробика – королева спорта», Городские соревнования по мини-баскетболу среди дошкольников, Городские гонки на самокатах и велосипедах): |  |  |  |  |
| III.1.1 | Подготовка приказов управления образования администрации города Белгорода о проведении конкурсов | 15.08.2015 | Копии приказов управления образования администрации города Белгорода о проведении конкурсов | Кузнецова И.В. |  |
| III.1.2 | Проведение этапов конкурсов в соответствии с приказами управления образования | 01.09.2015 | Фотоотчеты о проведении этапов конкурсов | Кузнецова И.В. |  |
| III.1.3 | Подведение итогов конкурсов | 15.09.2015 | Копии приказов управления образования по итогам конкурсов | Кузнецова И.В. |  |
| III.2 | Спортивные праздники микрорайонов, посвященных Дню защиты детей: |  |  |  |  |
| III.2.1 | Разработка плана подготовки и проведения в МДОУ – участниках проекта спортивных праздников | 01.06.2015 | Копии планов подготовки и проведения в МДОУ – участниках проекта спортивных праздников | Кузнецова И.В. |  |
| III.2.2 | Подведение итогов мероприятий | 25.06.2015 | Фотоотчеты МДОУ о проведенных праздниках | Кузнецова И.В. |  |
| III.3 | Организация работы по здоровьесбережению на базе МДОУ |  |  |  |  |
| III.3.1 | Разработка и утверждение плана-графика проведения в МДОУ акций и спартакиад | 01.10.2014 | Копия плана-графика проведения в МДОУ акций и спартакиад на 2014-2015 г.г | Кузнецова И.В. |  |
| III.3.2 | Разработка плана работы спортивных клубов для родителей | 01.11.2014 | Копии планов работы спортивных клубов для родителей на базе МДОУ на 2014-2015 уч.г. | Кузнецова И.В. |  |
| III.3.3 | Разработка плана деятельности оздоровительных секций для сотрудников МДОУ | 20.11.2014 | Копии планов деятельности оздоровительных секций для сотрудников МДОУ на 2014-2015 уч.г | Филиппенко С.К. |  |
| IV | Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| IV.1 | Разработка и утверждение плана-графика проведения мероприятий педагогической направленности по вопросам здоровьесбережения участников образовательных отношений МДОУ | 15.11.2014 | Копия плана-графика проведения мероприятий педагогической направленности по вопросам здоровьесбережения участников образовательных отношений МДОУ | Дубинина В.В. |  |
| IV.2 | Утверждение графика проведения тематических Дней открытых дверей в МДОУ | 15.04.2015 | Копия графика проведения тематических Дней открытых дверей в МДОУ | Березка Т.Г. |  |
| V. | Проведение мониторингов |  |  |  |  |
| V.1 | Анкетирование участников образовательных отношений по вопросам здоровьесбережения | 10.11.2014 | Справка по итогам анкетирования | Москалева Н.А. |  |
| V.2 | Охват детей дополнительными физкультурно-оздоровительными услугами в условиях МДОУ и в рамках сетевого взаимодействия с соц. институтами города | 10.12.2014 | Справка по итогам анализа охват а детей дополнительными физкультурно-оздоровительными услугами в условиях МДОУ и в рамках сетевого взаимодействия с соц. институтами города | Москалева Н.А |  |
| V.3 | Сравнительный анализ заболеваемости детей и сотрудников в МДОУ- | 01.02.2015 01.05.2015 01.08.2015 01.11.2015 | Аналитические данные по итогам анализа | Москалева Н.А |  |
| V.4 | Мониторинг активности участия родителей воспитанников в проведении совместных физ.-оздоровит. мероприятий | 10.03.2015 | Аналитические данные по итогам мониторинга | Москалева Н.А |  |
| V.5 | Мониторинг эффективности использования в МДОУ физ.-оздоровительной среды и оборудования | 10.05.2015 | Аналитические данные по итогам мониторинга | Москалева Н.А |  |
| VI | Взаимодействие с социальными институтами по вопросу здоровьесбережения участников образовательного процесса |  |  |  |  |
| VI.1 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами по взаимодействию по вопросам ЗОЖ | 25.10.2014 | Копии договоров о сотрудничестве МДОУ с социальными институтами по взаимодействию по вопросам ЗОЖ | Чепурина О.В. |  |
| VI.2 | Разработка планов по взаимодействию | 15.11.2014 | Копии планов работы МДОУ по взаимодействию в соответствии с договорами о сотрудничестве | Чепурина О.В. |  |
| VII | Систематизация материалов |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование модели эффективного взаимодействия участников образовательных отношений МДОУ по здоровьесбережению | 30.12.2015 | Копия электронного сборника | Дубинина В.В. |  |
| 7.2 | Выпуск электронного сборника методических рекомендаций по реализации модели | 10.12.2015 |  |  |  |
| 7.3 | Презентация материалов электронного сборника на мероприятиях педагогической направленности | 30.12.2015 | Копия программ проведения мероприятий педагогической направленности | Дубинина В.В. |  |
| VIII | Информационная поддержка |  |  |  |  |
| VIII.1 | Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ по здоровьесбережению | 30.10.2014 | Копия медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ по здоровьесбережению | Кузнецова И.В. |  |
| VIII.2 | Разработка плана-графика размещения тематической информации на Интернет-сайтах МДОУ и всероссийских порталах педагогических сообществ. | 30.10.2014 | Скрин-шоты тематических информаций, размещенных на сайтах МДОУ и всероссийских педагогических сообществ | Кузнецова И.В. |  |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несвоевременное окончание строительных работ и закупки оборудования для спортивных площадок; | Срыв сроков открытия спортивных площадок | Внесение в договор с подрядчиками более сжатых сроков выполнения работ. | Перенос сроков открытия спортивных площадок в МДОУ. |
| 2 | Отказ родителей воспитанников от участия в совместных мероприятиях МДОУ по здоровьесбережению; | Невыполнение заявленных показателей по результатам работы | Индивидуальное консультирование родителей воспитанников МДОУ по вопросам здоровьесбережения | Внедрение новых форм работы с родителями воспитанников по вопросам приобщении к ЗОЖ |
| 3 | Дефицит финансирования. | Выполнение строительных работ в неполном объеме | Четкое определение статей расходов на проведение работ. | Привлечение дополнительных источников финансирования |
| 4 | Отказ сотрудников МДОУ от участия в секциях по здоровьесбережению | Невыполнение заявленных показателей по результатам работы | Индивидуальная работа с персоналом МДОУ по вопросам здоровьесбережения | Внедрение форм стимулирования сотрудников к участию в оздоровительных секциях |
| 5. | Ограничение на проведение массовых мероприятий с детьми по причине карантинных мероприятий | Нарушений сроков проведения массовых мероприятий | Включение в планы работы МДОУ – участников проекта мероприятия по отдельным возрастным группам. | Перенос сроков проведения массовых мероприятий и детских конкурсов. |

## Рабочая группа проекта

| № п/п | ФИО, основное место работы, должность | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Работы | Трудо-затраты, час. | Основание и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березка Татьяна Геннадьевна, управление образования администрации города Белгорода, заместитель начальника управления – начальник отдела дошкольного образования |  | Руководитель проекта | - Обеспечение своевременной и эффективной реализации мероприятий проекта; | 1320 |  |
| 2 | Мухартов Андрей Александрович, управление образования администрации города Белгорода, начальник управления |  | Куратор проекта | - Контроль за выполнением мероприятий проекта. | 1320 |  |
| 3 | Чепурина Ольга Владимировна, управление образования администрации города Белгорода, главный специалист отдела дошкольного образования |  | Администратор проекта | - Осуществление мониторинга своевременности и эффективности реализации мероприятий проекта; | 1320 |  |
| 4 | Дубинина Валерия Вячеславовна, директор МКУ НМИЦ |  | Ответственный за подготовку и тиражирование методических рекомендаций по итогам отработки муниципальной модели | -Обеспечение подготовки методических рекомендаций по итогам отработки муниципальной модели; | 1320 |  |
| 5 | Восканов Сергей Левонович МКУ «Центр ресурсного обеспечения МОУ», директор |  | Ответственный за подготовку документации на торги и контрактов по СМР, проведение работ по обустройству спортивных площадок | - Контроль за обустройством спортивных площадок | 1260 |  |
| 6 | Хомченко Эдуард Александрович, МКУ «Центр ресурсного обеспечения МОУ», заместитель директора |  | Ответственный за оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарем | - Осуществление подготовки необходимой документации для участия в торгах; - Обеспечение качественного обустройства спортивных площадок | 1260 |  |
| 7 | Токарь Лариса Николаевна, администрация города Белгорода, начальник отдела проектов администрации города Белгорода |  | Оператор мониторинга | - Осуществление мониторинга своевременности и эффективности реализации мероприятий проекта; | 1320 |  |
| 8 | Шумакова Лариса Евгеньевна, управление образования администрации города Белгорода, начальник планово-экономического отдела |  | Ответственный за финансовое обеспечение мероприятий проекта | - Осуществление материальной поддержки МДОУ - участникам проекта | 1260 |  |
| 9 | Филиппенко Светлана Константиновна, управление образования администрации города Белгорода, заместитель начальника отдела дошкольного образования |  | Ответственный за координацию работы с МДОУ – участниками проекта | - Обеспечение взаимодействия с МДОУ – участниками проекта | 1320 |  |
| 10 | Москалева Наталья Александровна, Ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования |  | Ответственный за систематизацию документарно-методических материалов | - Обеспечение реализации проекта документарно-методическими материалами | 1320 |  |
| 11 | Кузнецова Ирина Викторовна, методист отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ |  | Ответственный за организацию методического сопровождения мероприятий проекта по здоровьесбережению | - Осуществление методической поддержки МДОУ – участникам проекта | 1260 |  |

## Матрица ответственности

| Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события) | Роль в проекте / должность |
| --- | --- |
|  | Руководитель проекта / заместитель начальника управления – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода | Куратор проекта / начальник управления образования администрации города Белгорода | Администратор проекта/ главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода | Ответственный за подготовку и тиражирование методических рекомендаций по итогам отработки муниципальной модели /директор МКУ НМИЦ | Ответственный за подготовку документации на торги и контрактов по СМР, проведение работ по обустройству спортивных площадок /директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения МОУ», | Ответственный за оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарем/ заместитель директора МКУ «Центр ресурсного обеспечения МОУ», | Оператор мониторинга/ начальник отдела проектов администрации города Белгорода | Ответственный за финансовое обеспечение мероприятий проекта / начальник планово-экономического отдела управления образования администрации г.Белгорода | Ответственный за координацию работы с МДОУ – участниками проекта/ заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Белгорода | Ответственный за систематизацию документарно-методических материалов/ ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода | Ответственный за организацию методического сопровождения мероприятий проекта по здоровьесбережению / методист МКУ НМИЦ |
| Протокол проведения координационных совещаний участников проекта | К | К | И, К | М |  |  |  |  |  | В |  |
| Журнал консультаций для МДОУ - участников проекта в рамках деятельности консультативного пункта Ресурсного центра «Здоровый дошкольник» (на базе МАДОУ № 69) | К | К | И | М |  |  | М |  | С |  | В, К |
| Сценарий торжественного открытия новых спортивных площадок в МДОУ №№ 12,14, 51, 58, 64, 88 | К | К | И,М | М |  |  | М |  | С |  | В |
| Закупочные акты на спортивное оборудование и инвентарь в МДОУ №№ 7, 8, 12, 14, 18, 28, 51, 57, 58, 64, 69, 70, 74, 88 | К | К | И,М | М | В,К | В |  | С | С | В,К |  |
| Приказы о проведении городских детских спортивных конкурсов: - «Юный гроссмейстер»; - «Аэробика – королева спорта» - городские соревнования по мини-баскетболу среди дошкольников; - городские соревнования по гонкам на самокатах и велосипедах; - Спортивные праздники микрорайонов, посвященные Дню защиты детей. | К | К | И,М | М |  |  | М | С | С | В | В |
| Сценарий (приказ) проведения спартакиады дошкольников по программе «Играйте на здоровье». | К | К,У | И,М | М |  |  |  |  | С | В | В |
| Фотоматериалы о проведении городских акций «Мы самые спортивные» | К | К | С,И | М |  |  |  |  |  |  | В |
| План работы секций для родителей «Спортивная семья» на базе МДОУ №№ 7, 8, 12, 14, 18, 28, 51, 57, 58, 64, 69, 70, 74, 88 | К | К | И, М | М |  | В | М |  | С | С,В | С,В |
| План работы оздоровительных секций для сотрудников ДОУ на базе МДОУ №№ 7, 8, 12, 14, 18, 28, 51, 57, 58, 64, 69, 70, 74, 88 | И, К | И |  |  |  |  |  |  | С | В | С, В |
| Буклеты о представлении опыта работы МДОУ – участников проекта на мероприятиях педагогической направленности | И | И |  | В |  |  |  |  |  |  | В |
| Справка о результатах проведения мониторинговых исследований участников образовательных отношений по вопросам здоровьесбережения | И,К | И |  |  |  |  | М |  | К | В | В |
| Договоры о сотрудничестве МДОУ с социальными институтами по вопросам ЗОЖ | К |  | И |  |  |  |  |  |  | К,М |  |
| Электронный сборник методических рекомендаций по реализации модели |  |  | М | К, С,В |  |  |  |  |  |  | В |
| Скрин-шоты сайтов, справки подтверждающие размещении информации из опыта организации здоровьсберегающей деятельности на Интернет-сайтах МДОУ и всероссийских порталах педагогических сообществ. | К |  | И |  |  |  |  |  |  |  | В,М |

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственное лицо по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков графиков и к. точек | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | Проектный офис | В день поступления информации | РИАС ПУВП |
|  | Информация наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |