## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Приказ ДОУ от 01.09.2017г. №161/1 «О реализации мероприятий в рамках внутрисадовского проекта «Использование информационного пространства официального сайта учреждения как условия достижения продуктивного взаимодействия ДОУ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ» (Сайт для всех и для каждого). |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и представителя управления образования администрации г.Белгорода |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| № п/п | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | Состав участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Анкетирование родителей воспитанников | 30 | 1.09. 2017г. | 30.09. 2017г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 1.2 | Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников по формированию информационной среды | 30 | 1.10. 2017г. | 31.10. 2017г. | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог |
| 1.3 | Мониторинг запросов родителей детей с ОВЗ по предоставлению качественных образовательных услуг на сайте ДОУ | 30 | 01.09. 2017г. | 30.09. 2017г. | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог |
| 1.4 | Предоставление сведений мониторинга руководителю проекта | 1 | 12.10. 2017г. | 12.10 . 2017г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 1.5 | Создание на главной странице официального сайта ДОУ вкладки «вопрос-ответ» и странички «Вас консультируют специалисты ДОУ» | 30 | 01.10. 2017г | 01.11. 2017г | Специалист службы поддержки сайта |
| 1.6 | Создание учетной записи для каждого педагога, ведение статистики вопросов | 30 | 1.11. 2017г | 30.11. 2017г | Семенякина Л.А. – заведующий |
| 1.7 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами детства по организации консультирования родителей детей с ОВЗ | 30 | 01.12. 2017г | 31.12. 2017г. | Семенякина Л.А. – заведующий |
| 1.8 | Разработка и утверждение графика проведения консультаций на сайте | 15 | 01.12. 2017г | 15.12. 2017г | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель Семенякина Л.А. – заведующий |
|  | Основной этап |  |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по реализации проекта, издание приказа | 15 | 01.09. 2017г | 15.09. 2017г. | Семенякина Л.А. – заведующий |
| 3. | Разработка модели по использованию информационного пространства официального сайта учреждения для консультирования родителей детей с ОВЗ | 50 | 09.01. 2018г. | 28.02. 2018г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 4. | Создание условий для достижения продуктивного взаимодействия ДОУ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ | 274 | 01.09. 2017г | 31.05. 2018г | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 5. | Создание банка данных семей, участвующих в проекте | 274 | 01.09. 2017г. | 31.05. 2018г. | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед |
| 6 | Создание банка данных нормативно-правовых документов по детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | 60 | 01.09. 2017г | 01.11. 2017г. | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед |
| 7 | Введение консультативного часа на официальном сайте ДОУ | 243 | 01.10. 2017г | 31.05. 2018г. | Семенякина Л.А. – заведующий Барвенко Е.Н. – старший воспитатель Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед Шишкина Н.В. учитель-логопед Ниязова З.А. ст.медсестра Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре Леонова А.А. муз. руководитель |
| 8 | Организация и проведение консультаций, рекомендаций, мастер-классов, видео-уроков на странице официального сайта «Вас консультируют специалисты» | 243 | 01.10. 2017г | 31.05. 2018г. | Семенякина Л.А. – заведующий Барвенко Е.Н. – старший воспитатель Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед Шишкина Н.В. учитель-логопед Ниязова З.А. ст.медсестра Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре Леонова А.А. муз. руководитель |
| 9 | Совместное участие родителей и педагогов в онлайн вебинарах и конференциях, обмен мнениями | 151 | 01.01. 2018г | 31.05. 2018г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 10 | Составление и размещение буклетов на сайте ДОУ по воспитанию и обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 120 | 01.02. 2018г | 31.05. 2018г. | Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Ниязова З.А. ст.медсестра Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре Леонова А.А. муз. руководитель |
| 11 | Реализация тематического плана работы с родителями по оказанию коррекционной помощи детям с ОВЗ | 243 | 01.10. 2017г | 31.05. 2018г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 12 | Привлечение специалистов восстановительного центра и поликлиник города Белгорода и других учреждений здравоохранения | 151 | 01.01. 2018г. | 31.05. 2018г. | Ниязова З.А. ст.медсестра |
| 13 | Конкурсы для родителей и детей с ОВЗ на лучший рисунок, поделку, фото и т.д. в рамках проекта | 182 | 01.12. 2017г. | 31.05. 2018г. | Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед Шишкина Н.В. учитель-логопед |
| 14 | Организация фотовыставки «Семейные традиции» | 61 | 01.04. 2018г. | 31.05. 2018г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 15 | Организация и проведение на сайте ДОУ конкурсов исследовательских и творческих проектов | 151 | 01.01. 2017г. | 31.05. 2018г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 16 | Обсуждения реализации проекта на заседании педагогического совета ДОУ | 121 | 01.05. 2018г. | 29.08. 2018г. | Семенякина Л.А. – заведующий |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муници-пальный бюджет | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | Прочие |
| 1. | Оснащение ДОУ | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Итого: | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |

## Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Наименование | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Анкетирование родителей воспитанников | 30.09. 2017г. | Сводная ведомость по итогам анкетирования | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 1.2 | Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников по формированию информационной среды | 31.10. 2017г | Справка о результатах анкетирования | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог |  |
| 1.3 | Мониторинг запросов родителей детей с ОВЗ по предоставлению качественных образовательных услуг на сайте ДОУ | 30.09. 2017г | Итоговый лист по результатам запросов | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог |  |
| 1.4 | Предоставление сведений мониторинга руководителю проекта | 12.10. 2017г | Сводная ведомость по итогам мониторинга | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 1.5 | Создание на главной странице официального сайта ДОУ вкладки «вопрос-ответ» и странички «Вас консультируют специалисты ДОУ» | 01.11. 2017г | Гиперссылка страницы | Специалист службы поддержки сайта |  |
| 1.6 | Создание учетной записи для каждого педагога, ведение статистики вопросов | 30.11. 2017г | Ссылка на сайте ДОУ | Семенякина Л.А. – заведующий |  |
| 1.7 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами детства по организации консультирования родителей детей с ОВЗ | 31.12. 2017г | Копия договора | Семенякина Л.А. – заведующий |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение графика проведения консультаций на сайте | 15.12. 2017г | Копия графика проведения консультаций | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель Семенякина Л.А. – заведующий |  |
|  | Основной этап |  |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по реализации проекта, издание приказа | 15.09. 2017г | Приказ о создании рабочей группы | Семенякина Л.А. – заведующий |  |
| 3. | Разработка модели по использованию информационного пространства официального сайта учреждения для консультирования родителей детей с ОВЗ | 28.02. 2018г | Модель по использованию информационного пространства официального сайта учреждения | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 4. | Создание условий для достижения продуктивного взаимодействия ДОУ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ | 31.05. 2018г | Пакет документов о деятельности специалистов ДОУ в рамках проекта | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 5. | Создание банка данных семей, участвующих в проекте | 31.01. 2018г | Банк данных | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед |  |
| 6 | Создание банка данных нормативно-правовых документов по детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | 01.11. 2017г | Банк данных | Воржавинова Е.А. – педагог-психолог Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед |  |
| 7 | Введение консультативного часа на официальном сайте ДОУ | 31.05. 2018г | Скриншот страницы сайта | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 8 | Организация и проведение консультаций, рекомендаций, мастер-классов, видео-уроков на странице официального сайта «Вас консультируют специалисты» | 31.05. 2018г | Электронный пакет материалов страницы сайта «Вас консультируют специалисты» | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель Дзендзя О.Ю. учитель-логопед |  |
| 9 | Совместное участие родителей и педагогов в онлайн вебинарах и конференциях, обмен мнениями | 31.05. 2018г | Ссылки на вебинары и перечень участников | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 10 | Составление и размещение буклетов на сайте ДОУ по воспитанию и обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 31.05. 2018г | Электронный пакет материалов страницы сайта «Вас консультируют специалисты» | Никулина И.А. учитель-логопед |  |
| 11 | Реализация тематического плана работы с родителями по оказанию коррекционной помощи детям с ОВЗ | 31.05. 2018г | Тематический план с приложениями | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 12 | Привлечение специалистов восстановительного центра и поликлиник города Белгорода и других учреждений здравоохранения | 31.05. 2018г | Копии договоров, скриншот страницы сайта | Ниязова З.А. ст.медсестра |  |
| 13 | Конкурсы для родителей и детей с ОВЗ на лучший рисунок, поделку, фото и т.д. в рамках проекта | 31.05. 2018г | Копии положений о проведении конкурсов | Дзендзя О.Ю. учитель-логопед Никулина И.А. учитель-логопед |  |
| 14 | Организация фотовыставки «Семейные традиции» | 31.05. 2018г | Копии фотографий | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 15 | Организация и проведение на сайте ДОУ конкурсов исследовательских и творческих проектов | 31.05. 2018г | Приказы об итогах конкурсов | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 16 | Обсуждения реализации проекта на заседании педагогического совета ДОУ | 29.08. 2018г. | Протокол заседания педагогического совета Электронный пакет материалов проекта | Семенякина Л.А. – заведующий |  |

## Риски проекта

| 0 | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отказ родителей воспитанников МДОУ от участия в проекте «Использование информационного пространства официального сайта учреждения как условия достижения продуктивного взаимодействия ДОУ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ» (Сайт для всех и для каждого) | Невыполнение норматива по численности участников проекта. | Повышение информационной, разъяснительной, практической деятельности среди родителей. Дополнительное консультирование родителей воспитанников МБДОУ с использованием примеров положительных результатов из опыта работы |
| 2 | Дефицит финансирования. | Некачественное техническое обслуживание сайта специалистом и низкая скорость интернета может привести к сбою работы сайта | Привлечение дополнительных источников финансирования. Перераспределение статей расходов на приобретение оборудования. |
| 3 | Низкий уровень активности педагогов. | Нарушение выполнения проекта в полном объеме. | Привлечение к работе кадров из внутренних резервов ДОУ. Привлечение кадровых служб города для поиска кандидатов вакантные должности |

## Рабочая группа проекта

| № | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семенякина Лариса Алексеевна | заведующий МБДОУ детский сад №8 | Куратор проекта |
| 2 | Барвенко Елена Николаевна | Старший воспитатель МБДОУ детский сад №8 | Руководитель проекта |
| 3 | Воржавинова Елена Александровна | Педагог-психолог | Администратор проекта, ответственный за обеспечение кадрами и организацию работы групп по реализации проекта |
| 4 | Шишкина Наталья Владимировна | Учитель-логопед | Ответственный за организацию логопедического сопровождения проекта |
| 5 | Никулина Ирина Александровна | Учитель-логопед | Ответственный за проведение консультативного часа |
| 6 | Коренева Наталья Ивановна | Инструктор по физической культуре | Ответственный за проведение конкурсных мероприятий |
| 7 | Леонова Анна Анатольевна | Музыкальный руководитель | Ответственный за составление и распространение рекламной продукции. |
| 8 | Дзендзя Олеся Юрьевна | Учитель-логопед | Ответственный за педагогическое просвещение родителей и их участие в вебинарах и конференциях |
| 9 | Ниязова Замина Араз Кызы | Старшая медсестра | Ответственный за медицинское сопровождение проекта |
|  |  | Ответственный за педагогическое просвещение |  |

## Матрица ответственности

| Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события) | Куратор проекта, заведующий МБДОУ детским сад №8 | Руководитель проекта, Старщий воспитатель | Администратор проекта, Педагог-психолог | Оператор мониторинга, | Ответственный за организацию методического сопровождения проекта, | Ответственный за техническое обслуживание и наполняемость сайта | Ответственный обработку результатов мониторинга и анкетирования педагог – психолог ДОУ | Ответственный за медицинское сопровождение проекта, старшая медсестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания МБДОУ | К | К | И,В | М |  |  |  |  |
| Приказ ДОУ об участии в проекте «Использование информационного пространства официального сайта учреждения как условия достижения продуктивного взаимодействия ДОУ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ» (Сайт для всех и для каждого) | К | У | И,В | М | И,В | В | С,В | С,В |
| Сводная ведомость по итогам анкетирования | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Справка о результатах анкетирования | К | К,У | И, М | М | В |  |  | С,В |
| Итоговый лист по результатам запросов родителей | К | К,У | И, М | М | В |  | С | С,В |
| Договоры | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Пакет документов о деятельности специалистов ДОУ в рамках проекта | К | К,У | И, М | М | В | С |  |  |
| Электронный пакет методических рекомендаций | К | К | И, М | М | В |  |  |  |
| График проведения консультаций | К | К,У | И, М | М | В |  |  | С |
| Тематический план с приложениями | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Выпуск брошюры | К | К | И, М | М | В |  |  |  |
| Образцы рекламно-информационных материалов | К | К | И, М | М | В | С |  |  |
| Приказы об итогах конкурсов | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Материалы реализации проектной деятельности | К | К,У | И, М | М | В |  | С |  |
| Выписка из протокола педсовета | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Куратору | Еженедельно (понедельник) | Устный отчет |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Устный отчет |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственное лицо по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков графиков и к. точек | Письменный отчет |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Письменный отчет |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | Руководителю проекта | В день поступления информации | Итоговый лист по результатам мониторинга |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Устный отчет Письменный отчет |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Семенякина Лариса Алексеевна заведующий. Телефон: 33-92-22 E-mail: mdou_ds_8@mail.ru |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |